УТВЕРЖДЁН

постановлением

администрации Первомайского муниципального района

от 06.09.2013 № 684

**П Л А Н**

**мероприятий («дорожная карта»)**

**по повышению эффективности и качества образовательных услуг дошкольного образования**

**в Первомайском муниципальном районе**

**Ярославской области**

1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации Первомайского муниципального района, включает в себя:

* создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;
* обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

* внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;
* кадровое обеспечение системы дошкольного образования Первомайского муниципального района;
* разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании   
(в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях   
на 2012 – 2018 годы, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р) включает в себя:

* внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками образовательных организаций дошкольного образования Первомайского муниципального района;
* внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования Первомайского муниципального района в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых организацией муниципальных услуг и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;
* информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации Первомайского муниципального района, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

* обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учётом требований стандартов дошкольного образования;
* введение оценки деятельности образовательных организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования Первомайского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.1. | Численность детей в возрасте 1-7 лет | человек | 649 | 661 | 655 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 3.2. | Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 74,9 | 75,9 | 78 | 78,5 | 80 | 80 | 80 |
| 3.3. | Численность воспитанников образовательных организаций дошкольного образования | человек | 486 | 502 | 512 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| 3.4. | Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании | мест | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| 3.5. | Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования | человек | 15 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. | Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) - всего  в том числе: | мест | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| 3.6.1. | За счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.2. | За счет расширения альтернативных форм дошкольного образования | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.3. | За счет вновь создаваемых мест в образовательных организациях дошкольного образования - всего  из них:  строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций  создание дополнительных мест в функционирующих образовательных организациях дошкольного образования (реконструкция)  возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | мест  мест  мест  мест | 0  0  0  0 | 14  0  14  0 | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 | 80  0  80  0 | 0  0  0  0 |
|  | реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных организаций  за счет развития негосударственного дошкольного образования | мест  мест | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 |
| 3.7. | Численность работников образовательных организаций дошкольного образования  из них педагогических работников | человек  человек | 157  54 | 158  55 | 158  55 | 158  55 | 158  56 | 158  56 | 158  56 |
| 3.8. | Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | человек | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования Первомайского муниципального района, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели, результаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные  образовательные организации | | | | |
| 4.1. | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях, а также вариативных форм дошкольного образования |  |  |  |
| 4.1.1. | Разработка плана мероприятий по проведению капитальных ремонтов в функционирующих образовательных учреждениях с целью открытия дополнительных мест для детей дошкольного возраста и его реализация | Отдел образования администрации Первомайского МР | 2013 и 2014 годы | план разработан и реализуется |
| 4.1.2. | Создание дополнительных мест в сети образовательных организаций дошкольного образования – всего  в том числе:  за счет строительства  за счет реконструкции и возврата зданий  за счет создания дополнительных мест в функционирующих зданиях  за счет развития негосударственного сектора в части использования первых этажей строящихся зданий | Отдел образования администрации Первомайского МР | 2013-2018 годы | -  -  94  - |
| 4.2. | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения |  |  |  |
| 4.2.1. | Обновление нормативно-правовой базы Первомайского МР Ярославской области на основании обновленных регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования | Отдел образования администрации Первомайского МР | 2013-2015 годы | внесены изменения в нормативные правовые акты |
| 4.2.2. | Анализ предписаний контрольно-надзорных органов. | Отдел образования администрации Первомайского МР | 2014-2018 годы | Аналитическая деятельность |
| Обеспечение высокого качества дошкольного образования | | | | |
| 4.3. | Внедрение ФГОС дошкольного образования |  |  |  |
| 4.3.1. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов Первомайского МР Ярославской области, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования | Отдел образования администрации Первомайского МР  Руководители ОУ | 2013-14 год | разработаны нормативные документы, утверждён план-график введения ФГОС в Первомайском МР |
| 4.3.2. | Разработка рекомендаций по соответствию требований к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирова-ние инициативности, самостоятельности и ответствен-ности дошкольников | Отдел образования администрации Первомайского МР | 2013 год | рекомендации разработаны |
| 4.3.3. | Разработка рекомендаций в соответствии с перечнем требований к условиям организации дошкольного образования Первомайского МР, включающим требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействию педагога с детьми, направленному на развитие способностей, стимулирующему инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников | Отдел образования администрации Первомайского МР | 2014-2016 годы | рекомендации разработаны |
| 4.3.4. | Внесение изменений в ООП в соответствии с ФГОС дошкольного образования | Отдел образования администрации Первомайского МР  Руководители ОУ | 2014-2016 годы | Полное соответствие ООП ДО ОУ ФГОС дошкольного образования |
| 4.4. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования Первомайского муниципального района |  |  |  |
| 4.4.1. | Разработка графика переподготовки педагогических работников дошкольного образования Первомайского МР по программам повышения квалификации ГОУ ЯО ИРО | Отдел образования администрации Первомайского МР  Руководители ОУ | 2013-2018 годы | 100% численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку |
| 4.4.2. | Корректировка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | Руководители ОУ  Отдел образования администрации Первомайского  МР | 2013-2014 годы | Наличие должностные инструкции педагогов дошкольного образования, соответствующих характеру взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников |
| 4.5. | Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования |  |  |  |
| 4.5.1. | Апробация инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников | Руководители ОУ  Отдел образования администрации Первомайского МР | 2013-2014 год | Анализ использования введенного инструментария по итогам оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях |
| 4.5.2. | Сопровождение подготовки экспертов для независимой аккредитации дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями развития способностей, стимулирования инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | Отдел образования администрации Первомайского МР | 2013-2014 год | Качественная подготовка экспертов для независимой аккредитации дошкольных образовательных организаций |
| 4.5.3. | Разработка порядка формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций Первомайского МР, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию | Отдел образования администрации Первомайского МР | 2013 год | порядок разработан |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании | | | | |
| 4.6. | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками образовательных организаций дошкольного образования |  |  |  |
| 4.6.1. | Введение требований к условиям выполнения педагогическими и другими категориями работников образовательных организаций дошкольного образования трудовой деятельности, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели эффективного контракта) | Руководители ОУ  Отдел образования администрации Первомайского МР | 2013 и 2014 годы | требования разработаны |
| 4.6.2. | Участие в апробации моделей реализации эффективного контракта в образовательных организациях дошкольного образования. | Руководители ОУ  Отдел образования администрации Первомайского МР | 2013 и 2014 годы | модели разработаны и апробированы в ОУ |
| 4.6.3. | Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании | Руководители ОУ  Отдел образования администрации Первомайского МР | 2015-2018 годы | модели внедрены в 100 процентах ОУ |
| 4.7. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования |  |  |  |
| 4.7.1. | Применение методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций дошкольного образования Первомайского МР, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых организацией муниципальных услуг и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования | Отдел образования администрации Первомайского МР | 2013 и 2014 годы | методические рекомендации разработаны |
| 4.7.2. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования  Первомайского МР в соответствии с типовой формой договора | Отдел образования администрации Первомайского МР | 2013-2018 годы | трудовые договоры заключены с руководителями 100 процентов ОУ |
| 4.8. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта |  |  |  |
| 4.8.1. | Организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие со средствами массовой информации по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Отдел образования администрации Первомайского МР | 2013-2018 годы | мероприятия организованы в соответствии с планом |
| 4.8.2. | Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования. | Отдел образования администрации Первомайского МР  руководители ОУ | 2013-2017 годы | информация предоставлена в соответствии с регламентом |
| 4.9. | Индексация расходов на повышение заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования | Отдел образования администрации Первомайского МР, ОУ | 2013-2018  годы | доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций до средней заработной платы в сфере общего образования |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования Первомайского муниципального района, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.1. | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования в Первомайском МР, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | процентов | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | удовлетворена потребность в дошкольном образовании для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
| 5.2. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольного образования | процентов | 92 | 94 | 97 | 100 | 100 | 100 | все педагогические работники дошкольных образовательных организаций области имеют педагогическое образование |
| 5.3. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования | процентов | 9 | 74 | 90 | 100 | 100 | 100 | все педагогические работники дошкольных образовательных организаций области прошли переподготовку или повышение квалификации по данному направлению |
| 5.4. | Удельный вес / число образовательных организаций дошкольного образования Первомайского МР, в которых оценка деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования не менее чем в 80 процентах муниципальных образований области | процентов / единиц | 0 | 30/3 | 100/10 | 100/10 | 100/10 | 100/10 | во всех образовательных организациях дошкольного образования Первомайского МР внедрена оценка их деятельности, оценка деятельности руководителей и основных категорий работников на основе показателей эффективности |
| 5.5. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования Первомайского МР к среднемесячной заработной плате организаций общего образования субъекта Российской Федерации | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций Первомайского МР соответствует средней заработной плате в сфере общего образования в Ярославской области |
| 5.6. | Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования | процентов | 75 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | повышена удовлетворенность населения области качеством дошкольного образования |
| 5.7. | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | процентов | 0 | 20 | 50 | 80 | 100 | 100 | во всех дошкольных образовательных организациях Первомайского МР реализовываются образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |

Список сокращений, используемых в таблице

ИРО – государственное образовательное автономное учреждение Ярославской области «Институт развития образования»

ООП – основная общеобразовательная программа дошкольного образования

ОУ – образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования

ФГОС – федеральные государственные образовательные стандарты