|  |  |
| --- | --- |
| ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | |
| П Р И К А З | |
| 10.05.2017 г. | № 67/1 |

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке

и проведению школьного и муниципального этапов

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году

С целью обеспечения чёткой организации и проведения школьного и муници­пального этапов всероссийской олимпиады школьников

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению школь­ного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учеб­ном году.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования М.Р.Калинина

Приложение

к приказу № 67/1 от 10.05.2017г.

отдела образования администрации

Первомайского МР

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников

в 2017 -2018 учебном году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| 1 | Подготовка и издание приказа «Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению школьного и муниципального этапов всероссий­ской олимпиады школьников (далее - олимпиа­да) в 2017-2018 учебном году» | май 2017 г. | Методисты МУ ЦОФ ОУ |
| 2 | Проведение совещания с председателями муни­ципальных предметно-методических  комиссий  ккомиссий | май 2017 г. | Методисты МУ ЦОФ ОУ |
| 3 | Подготовка заданий для школьного этапа олим­пиады | до 20 августа 2017 г. | Председатели предметно­методических ко­миссий |
| 4 | Разработка требований к проведению школьного этапа олимпиады по каждому предмету | до 25 августа 2017 г. | Председатели предметно­методических ко­миссий |
| 5 | Подготовка и издание приказа «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году». Утвер­ждение состава оргкомитета ШЭ олимпиады, муниципальных предметно-методических ко­миссий, состава жюри, апелляционных комис­сий, графика проведения ШЭ, организационно-­технологической модели проведения ШЭ, требо­ваний к проведению ШЭ олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, форму итого­вой ведомости результатов ШЭ олимпиады | до 01 сентября  2017 г. | Методисты МУ ЦОФ ОУ |
| 6 | Проведение ежегодного семинара- совещания с руководителями ОУ, ответственными за прове­дение олимпиады «Итоги всероссийской олим­пиады школьников 2016-2017 учебного года и основные задачи на 2017-2018 учебный год» | сентябрь 2017 г. | Методисты МУ ЦОФ ОУ |
| 7 | Проведение консультаций для членов жюри, оргкомитетов школьного и муниципального эта­пов олимпиады | сентябрь-декабрь 2017 г. | Методисты МУ ЦОФ ОУ |
| 8 | Прием заявлений для аккредитации граждан, желающих стать общественными наблюдателя­ми при проведении школьного, муниципального этапов олимпиады | сентябрь-октябрь 2017 г. | Методисты МУ ЦОФ ОУ |
| 9 | Проведение мониторинга выполнения требова­ний к проведению школьного этапа олимпиады | сентябрь-октябрь 2017 г. | Оргкомитет прове­дения ШЭ |
| 10 | Выдача заданий школьного этапа олимпиады | 14 сентября,  02 октября 2017 г. | Методисты МУ ЦОФ ОУ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 11 | Подготовка и издание приказов об итогах школьного этапа олимпиады. | сентябрь-октябрь 2017 г. | Методисты МУ ЦОФ ОУ |
| 12 | Отбор участников муниципального этапа олим­пиады | до 01 ноября 2017 г. | ОУ, методисты МУ ЦОФ ОУ |
| 13 | Представление отчетов о проведении школьного этапа олимпиады. Формирование сводного отче­та ШЭ олимпиады. | октябрь-ноябрь 2017 г. | ОУ, методисты МУ ЦОФ ОУ |
| 14 | Подготовка и издание приказа «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиа­ды школьников в 2017-2018 учебном году». Ут­верждение состава оргкомитета, состава жюри, сроков и места проведения МЭ олимпиады. | до 01 ноября 2017 г. | Методисты МУ ЦОФ ОУ |
| 15 | Подготовка и издание приказа « О мерах по обеспечению информационной безопасности при проведении МЭ олимпиады | до 01 ноября 2017 г. | Методисты МУ ЦОФ ОУ |
| 16 | Получение и обеспечение тиражирования зада­ний для проведения муниципального этапа олимпиады | октябрь-декабрь 2017 г. | Методисты МУ ЦОФ ОУ |
| 17 | Проведение муниципального этапа олимпиады | ноябрь-декабрь 2017 г. | Методисты МУ ЦОФ ОУ |
| 18 | Обеспечение информационной безопасности при проведении муниципального этапа олимпиады | ноябрь - декабрь 2017 г. | Методисты МУ ЦОФ ОУ |
| 19 | Доставка олимпиадных заданий в места прове­дения муниципального этапа олимпиады | в дни проведения МЭ олимпиады по каждому предмету | Методисты МУ ЦОФ ОУ |
| 20 | Подготовка и издание приказов о проведении и об итогах муниципального этапа олимпиады по каждому предмету. | ноябрь-декабрь 2017 г. | Методисты МУ ЦОФ ОУ |
| 21 | Обеспечение своевременного размещения мате­риалов по подготовке и проведению олимпиады на сайте отдела образования.  Первомайского в сети Интернет | в течение 2017-2018 уч.года | Методисты МУ ЦОФ ОУ |
| 22 | Формирование и передача сведений МЭ олим­пиады в единую региональную базу данных о достижениях одаренных детей и их педагогов- наставников | ноябрь-декабрь 2017 г. | Методисты МУ ЦОФ ОУ |
| 23 | Формирование отчета о проведении муници­пального этапа олимпиады | декабрь 2017 г. | Методисты МУ ЦОФ ОУ |
| 24 | Обеспечение участия школьников в региональ­ном этапе олимпиады | январь-февраль 2018 г. | ОУ, методисты МУ ЦОФ ОУ |
| 25 | Подготовка и издание приказов о направлении на региональный этап олимпиады | январь-февраль 2018 г. | ОУ, методисты МУ ЦОФ ОУ |
| 26 | Подготовка аналитического отчета об итогах участия Первомайского района в олимпиаде | март 2018 г. | Методисты МУ ЦОФ ОУ |
| 27 | Проведение церемонии награждения победите­лей муниципального этапа олимпиады | май 2018 г. | Методисты МУ ЦОФ ОУ |